MUSEU DAS AMAZÔNIAS 2026

EGP PMO — DIRETORIA DE PROJETOS

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO DASHBOARD PMO

Procedimento Operacional Padrão (POP)

| Responsável pelo processo | EGP PMO — Diretoria de Projetos |
| --- | --- |
| Versão | v1.0 |
| Data de emissão | 26 de maio de 2026 |
| Próxima revisão | Novembro de 2026 ou após mudança estrutural |
| Ferramenta principal | Claude (Cowork + Claude Code) |
| Status | Ativo |

# Sumário

# 1. Finalidade

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve, de forma completa e reproduzível, o processo de atualização do Dashboard PMO do Museu das Amazônias 2026 (MAZ ELD). O objetivo é garantir que qualquer membro habilitado da equipe EGP PMO consiga realizar manutenções, publicar alterações e utilizar as ferramentas automatizadas (skills) sem depender de conhecimento tácito ou suporte externo.

# 2. Escopo

## Incluso

- Configuração inicial do ambiente de trabalho (primeira vez)

- Workflow de edição, teste local e publicação no GitHub Pages

- Uso das skills automatizadas: doc-sync e code-audit

- Atualização e versionamento da documentação técnica

- Procedimento de rollback em caso de erro em produção

## Excluído

- Alterações diretas nas planilhas do Google Sheets (Cronograma e Requisições)

- Criação de novas funcionalidades de grande porte sem aprovação do responsável

- Mudanças na API Key ou IDs de planilha sem autorização da Diretoria

- Administração do Google Cloud Platform (GCP)

# 3. Papéis e Responsabilidades (RACI)

Legenda: R = Responsável (executa) · A = Accountable (responde pelo resultado) · C = Consultado · I = Informado

| Etapa do Processo | Responsável | Accountable | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clonar repositório e configurar ambiente | Responsável | Accountable | - | PMO |
| Solicitar acesso ao GitHub como colaborador | Responsável | Accountable | - | - |
| Receber/guardar API Key do Google Sheets | Responsável | Accountable | - | Diretoria |
| Rodar servidor local (SERVE_DASHBOARD.bat) | Responsável | Accountable | - | - |
| Editar index.html / mobile.html via Claude Code | Responsável | Accountable | Claude Code | PMO |
| Validar JS com node --check | Responsável | Accountable | Claude Code | - |
| Testar no browser desktop (localhost:8000) | Responsável | Accountable | - | - |
| Testar no celular (via IP local) | Responsável | Accountable | - | - |
| Executar git commit e git push | Responsável | Accountable | - | PMO |
| Confirmar publicação no GitHub Pages | Responsável | Accountable | - | Diretoria |
| Rodar skill doc-sync após mudanças relevantes | Responsável | Accountable | Cowork | PMO |
| Aprovar atualizações de documentação (doc-sync) | Responsável | Accountable | Cowork | - |
| Mover versões antigas para Manual/old_versions/ | Responsável | Accountable | - | - |
| Reverter commit em caso de erro em produção | Responsável | Accountable | Claude Code | PMO |
| Atualizar CLAUDE.md e ONBOARDING.md | Responsável | Accountable | - | PMO |

# 4. Pré-requisitos e Ferramentas

## 4.1 Software a instalar (única vez)

Todas as instalações são feitas apenas uma vez, na configuração inicial do ambiente. Após isso o ambiente fica pronto para qualquer ciclo de atualização.

| Ferramenta | Função | Como é usada no processo |
| --- | --- | --- |
| Git | Controle de versão e publicação | Clonar repo, commitar e publicar alterações no GitHub Pages |
| Python 3.x | Servidor local de preview | Roda SERVE_DASHBOARD.bat (python -m http.server 8000) |
| Node.js | Validação de JavaScript | node --check arquivo.js — detecta erros de sintaxe JS antes do commit |
| Claude Code | Edição de arquivos e git | Edita index.html e mobile.html; roda comandos bash; faz commit/push |
| Claude Cowork | Skills especializados | Roda skill doc-sync (sincronização de docs) e cria documentos Word/PDF |
| Navegador web | Testes locais | Hard refresh (Ctrl+Shift+R) para testar desktop e mobile localmente |
| Google Sheets | Fonte de dados | Cronograma e Requisições — planilhas com compartilhamento público ativado |
| GitHub Pages | Publicação automática | Serve index.html e mobile.html em pmo-creator.github.io/maz-dashboard/ |
| VS Code (opcional) | Editor alternativo | Pode ser usado para edições simples; Claude Code é preferido |

### Verificação das instalações

Após instalar, abrir o terminal e confirmar:

git --version

python --version

node --version

## 4.2 Acesso ao repositório

- Solicitar ao responsável atual que adicione você como colaborador em:

  - github.com/PMO-creator/maz-dashboard → Settings → Collaborators → Add people

- Clonar o repositório (somente na primeira vez):

git clone https://github.com/PMO-creator/maz-dashboard

## 4.3 API Key do Google Sheets

- A chave de API é necessária para o dashboard buscar dados em tempo real.

- Nunca alterar a API Key ou os IDs das planilhas sem confirmar com o responsável.

- Em caso de chave expirada ou inválida, o indicador mostrará 🔴. Solicitar nova chave em: console.cloud.google.com → APIs e serviços → Credenciais.

- Projeto GCP de referência: maz-dashboard-495414 · Restrição: pmo-creator.github.io/*

# 5. Fluxo do Processo

O fluxo de atualização segue sempre a mesma sequência de 5 passos. Nunca pular etapas — a validação local protege a produção.

GIT PULL  →  SERVIDOR LOCAL  →  EDITAR  →  TESTAR  →  COMMIT / PUSH

## Passo 0 — Puxar a versão mais recente

Antes de qualquer edição, garantir que a cópia local está sincronizada com o repositório remoto:

# Abrir terminal na pasta maz-dashboard

git pull

Se houver conflitos, resolvê-los antes de prosseguir. Em caso de dúvida, solicitar apoio ao responsável.

## Passo 1 — Subir o servidor local

O servidor local permite visualizar o dashboard sem afetar a produção. Dar duplo-clique no arquivo:

SERVE_DASHBOARD.bat

Ou, alternativamente, no terminal:

python -m http.server 8000

O browser abrirá automaticamente em http://localhost:8000. Manter o servidor aberto durante toda a sessão de edição.

## Passo 2 — Fazer as alterações

Abrir o Claude Code na pasta maz-dashboard e descrever a alteração desejada. O Claude Code editará os arquivos HTML diretamente.

### Regra crítica de edição

- Edições em index.html e mobile.html devem ser feitas via Python str.replace() no bash — NUNCA com o Edit tool do Claude Code. Arquivos grandes com template literals quebram ao ser editados pelo Edit tool.

- Toda alteração que afeta layout, KPIs, lógica de dados ou parsing de colunas normalmente precisa ser replicada em ambos os arquivos (index.html E mobile.html). Verificar sempre os dois.

### Validação de JavaScript obrigatória

Após qualquer alteração que envolva código JavaScript:

- Extrair o bloco <script> do HTML para um arquivo temporário:

# No terminal (exemplo para index.html)

python -c "import re; open('temp.js','w').write(re.search(r'<script>(.*?)</script>', open('index.html').read(), re.DOTALL).group(1))"

- Rodar a validação:

node --check temp.js

- Deletar o arquivo temporário após o teste:

del temp.js

## Passo 3 — Testar localmente

Testar SEMPRE em desktop e em visualização mobile antes de publicar. Desde 01/07/2026 o mobile.html foi removido — o dashboard é um único index.html responsivo; o teste "mobile" é feito redimensionando a janela ou usando o modo dispositivo do DevTools no mesmo arquivo:

### Desktop

- Abrir: http://localhost:8000/index.html

- Fazer hard refresh: Ctrl+Shift+R

- Confirmar indicador 🟢 Ao vivo no canto superior direito

- Testar as funcionalidades afetadas pela mudança

- Verificar filtros: Status, Eixo, Data, Responsável

### Mobile

- Abrir: http://localhost:8000/index.html (mesmo arquivo do desktop — não existe mais mobile.html)

- Abrir o DevTools (F12), ativar o modo dispositivo (Ctrl+Shift+M no Chrome) e simular um celular (ex.: iPhone SE, Galaxy S20)

- Fazer hard refresh: Ctrl+Shift+R

- Testar as abas: Gantt, Status Report, Requisições, Áreas e Diretoria

### Celular físico (quando disponível)

- Computador e celular devem estar na mesma rede Wi-Fi.

- Descobrir o IP do computador: rodar ipconfig no terminal e anotar o Endereço IPv4.

- No celular, acessar: http://[SEU-IP]:8000/index.html — o redirect automático abre o mobile.html.

- Atenção: o IP pode mudar quando a rede muda. Verificar com ipconfig antes de cada teste.

| Indicador (canto superior direito) | Significado |
| --- | --- |
| 🟢 Ao vivo · HH:MM | Tudo funcionando. Dados do Google Sheets foram carregados com sucesso. |
| 🟡 Cronograma OK · REQ erro | Planilha de cronograma OK, mas a planilha de Requisições falhou. Verificar compartilhamento da aba de REQs. |
| 🔴 Erro — dados locais | Ambos os fetches falharam. Dashboard exibe último cache. Verificar conectividade e configuração da API Key. |

## Passo 4 — Publicar

Publicar SOMENTE após aprovação visual no teste local. A publicação é irreversível de forma instantânea (rollback leva ~2 minutos).

# Adicionar apenas os arquivos alterados

git add index.html mobile.html

# Commit com descrição clara em português

git commit -m "Corrigir: [descrição objetiva do que foi alterado e por quê]"

# Publicar

git push

Aguardar aproximadamente 2 minutos para o GitHub Pages atualizar. Confirmar fazendo hard refresh em pmo-creator.github.io/maz-dashboard.

### Regras de commit

- Sempre descrever o commit em português com o que foi alterado e por quê.

- Um commit por alteração — não acumular múltiplas mudanças num só commit.

- NUNCA usar git push --force na branch main.

- NUNCA editar arquivos diretamente pelo GitHub (vai direto para produção sem teste).

# 6. Skills Automatizadas

As skills são módulos especializados do Claude que automatizam tarefas repetitivas. Elas ficam instaladas no Cowork e no Claude Code e são acionadas por comandos de texto.

## 6.1 doc-sync — Sincronização de Documentação

### O que faz

Compara o index.html atual com o snapshot da última execução, identifica mudanças funcionais relevantes e atualiza automaticamente os documentos afetados:

- Manual de Uso e Manutenção

- Guia de Onboarding

- Ficha Técnica

- ONBOARDING.md (arquivo técnico do repositório)

### Como instalar

- Abrir o Cowork com a pasta maz-dashboard montada.

- Abrir o arquivo: doc-sync/doc-sync.skill

- Clicar em Save skill no Cowork.

- A skill ficará disponível em sessões futuras.

### Como acionar

No chat do Cowork (com maz-dashboard montado), digitar qualquer um dos gatilhos:

- doc-sync

- atualizar docs

- documentação

- sincronizar manuais

### Quando usar

Sempre após um git push que contenha mudanças funcionais relevantes: novos filtros, novos KPIs, novas abas, mudanças de layout significativas, correções de lógica de parsing ou qualquer alteração que impacte a experiência do usuário.

### Fluxo de aprovação

A skill propõe as atualizações antes de gravar. O responsável revisa e aprova (ou rejeita) cada alteração antes que qualquer arquivo seja sobrescrito. Documentação final salva em Manual/ com a versão antiga movida para Manual/old_versions/.

### Documentação completa

Ver: maz-dashboard/doc-sync/SKILL.md

## 6.2 code-audit — Auditoria de Código

### O que faz

Analisa index.html e mobile.html em busca de problemas de segurança, qualidade de código, armadilhas JavaScript e dependências externas.

### Como instalar

- Abrir o Claude Code na pasta maz-dashboard.

- Instalar o arquivo: code-audit/code-audit.skill

### Modos de uso

| Comando | Modo | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| audita o que mudou | Diff apenas | Verificação rápida antes de um commit |
| auditoria completa | Arquivos inteiros | Revisão periódica ou antes de release importante |
| audita o index | Só index.html | Alteração afetou apenas o desktop |
| audita o mobile | Só mobile.html | Alteração afetou apenas o mobile |

# 7. Fontes de Dados

## 7.1 Planilhas Google Sheets

| Planilha | ID da Planilha | Aba de Referência |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | 17nttJ_ShqWztvDWH3l59iNqboLqkviZs3_PM5J3ihdA | master data |
| Requisições | 1azrdS4OGO-CWD1ods69i8iZJcwq4oyISdT2n_tu1uJM | Planilha de Status de Compras Prod |

Requisito crítico: ambas as planilhas precisam ter o compartilhamento configurado como 'Qualquer pessoa com o link pode ver'. Sem isso o dashboard retorna erro 403/400 e o indicador fica vermelho.

## 7.2 Índices de colunas (referência técnica)

### Cronograma — função _parseWBS

| Coluna | Índice (0-based) | Campo no dashboard |
| --- | --- | --- |
| B | 1 | Eixo |
| C | 2 | Grupo |
| D | 3 | Marco |
| E | 4 | Tarefa |
| G | 6 | Responsável |
| H | 7 | Status |
| I | 8 | Data de início |
| J | 9 | Data de término |

### Requisições — função _parseREQS

| Coluna | Índice (0-based) | Campo no dashboard |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | Nº Requisição |
| B | 1 | Comprador |
| D | 3 | Prioridade (usar APENAS esta coluna) |
| E | 4 | Descrição |
| F | 5 | Status |
| G | 6 | Fornecedor |
| M | 12 | Finalização do Serviço |

Índice 10 (coluna K) — “Chegada do Material” (nova em Jul/2026). Complementa o índice 12 (“Finalização do Serviço”) — a antiga coluna única de previsão virou duas datas distintas.

## 7.3 Regras de auto-status

O dashboard calcula e sobrescreve o status automaticamente com base nas regras abaixo. Estas regras executam a cada carregamento de dados e a cada 15 minutos (auto-refresh):

| Condição na planilha | Status resultante no dashboard |
| --- | --- |
| Subtask sem status + sem data | Definir datas |
| A iniciar + sem data de início | Definir datas |
| Grupo/eixo sem status definido | Definir datas |
| Qualquer status + data fim já passou | Atrasado |
| Qualquer status + data fim nos próximos 7 dias | Risco de atraso |
| Feito / Cancelado / Cancelado-Congelado | Nunca muda (imune às regras acima) |

### Ranking de pior status (rollup hierárquico)

Marco = pior status das tarefas filhas. Grupo = pior status dos marcos. Eixo = pior status dos grupos.

Atrasado > Risco de atraso > Em andamento > Definir datas > A iniciar > Feito > Cancelado/Congelado

# 8. Exceções e Armadilhas Conhecidas

A tabela abaixo reúne os problemas mais comuns e como resolvê-los. Consultar antes de escalar para o responsável.

| Situação / Armadilha | O que fazer |
| --- | --- |
| Dashboard branco sem erro no console | Verificar: (a) null bytes no HTML, (b) palavra function ausente, (c) JS truncado sem </script>, (d) template literals aninhados. Rodar node --check no bloco script extraído para .js. |
| Template literals aninhados (crases dentro de ${}) | NUNCA usar crase dentro de ${} dentro de outro crase — node --check passa mas o browser quebra. Reescrever usando concatenação ou variáveis intermediárias. |
| Indicador vermelho (Erro — dados locais) | Não é bug do dashboard. Verificar: (a) compartilhamento da planilha ('Qualquer pessoa com o link pode ver'), (b) API Key ativa e com restrição correta em console.cloud.google.com. |
| Edit tool do Claude Code falha em index.html | Arquivo contém backticks JS (template literals). Usar Python str.replace() no bash para editar. Nunca usar o Edit tool em arquivos HTML com template literals. |
| String não encontrada no Replace (Python) | Arquivo usa CRLF (Windows). Normalizar antes: content.replace('\r\n', '\n') e depois do replace converter de volta se necessário. |
| KPIs zerados nas Requisições | Índices de coluna incorretos. Confirmar que Prioridade usa APENAS coluna D (índice 3). Coluna B (índice 1) gera falsos positivos. Ver commit 7662590. |
| Mudança afetou só index.html mas mobile está errado | Verificar se a mudança de layout, KPI ou parsing precisa ser replicada em mobile.html. Regra: alterações em lógica de dados sempre afetam os dois arquivos. |
| GitHub Pages não atualizou após push | Aguardar ~2 minutos. Fazer hard refresh no browser (Ctrl+Shift+R). Verificar Actions do repo para ver se o deploy foi executado. |
| node --check não aceita .html (Node v22+) | Extrair apenas o bloco <script> para arquivo .js temporário e rodar node --check arquivo.js. Deletar o arquivo temporário após o teste. |
| Necessidade de rollback urgente em produção | Ver seção 9 — Rollback. Preferir git revert (mantém histórico). Nunca usar git push --force sem avisar o responsável. |
| Aba Diretoria: status não muda sozinho mesmo com data vencida | Não é bug. A função preprocessStatusesDiretoria (aba Diretoria, nova em Jul/2026) usa o status vindo direto da planilha e não sobrescreve por data vencida, diferente de preprocessStatuses (aba principal), que marca Atrasado/Risco de atraso automaticamente. Ao alterar a lógica de status, verificar sempre se a mudança deve valer para as duas cópias da árvore: WBS (principal) e WBS_DIR (Diretoria). |
| Exportar PDF do modal Comparativo (aba Diretoria) não usa o wizard padrão | Comportamento esperado. O botão “Exportar PDF” do modal Comparativo (aba Diretoria, buildComparativoModal) chama window.print() diretamente, diferente do mecanismo padrão _runExportPDF usado no resto do dashboard (wizard de exportação). Se o print não funcionar como esperado, verificar configuração de impressão do navegador, não a lógica do dashboard. |

# 9. Procedimento de Rollback

Se uma alteração causar problemas em produção, seguir imediatamente uma das opções abaixo. Avisar o responsável antes de iniciar o rollback.

## Opção A — Reverter um commit específico (recomendado)

Cria um novo commit que desfaz as mudanças. O histórico fica intacto — esta é a abordagem mais segura.

# Ver histórico de commits

git log --oneline

# Reverter o commit problemático (substituir HASH pelo hash real)

git revert HASH

git push

## Opção B — Recuperar versão antiga de um arquivo

Útil para comparar ou copiar trechos da versão anterior sem fazer rollback total.

# Ver como o arquivo estava num commit anterior

git show HASH:index.html > versao_antiga.html

## Opção C — Voltar todo o repositório a uma versão (CUIDADO)

ATENÇÃO: esta opção apaga tudo feito após o commit indicado. Usar apenas em último caso e sempre avisar o responsável.

git reset --hard HASH

git push --force

## Via interface do GitHub

- Acessar: github.com/PMO-creator/maz-dashboard

- Clicar na aba Commits.

- Encontrar o commit desejado → clicar em <> (Browse files).

- Baixar o arquivo da versão antiga manualmente.

# 10. Métricas de Processo

| Métrica | Meta | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Tempo entre alteração e publicação em produção | < 30 minutos | Timestamp do commit vs. timestamp da solicitação |
| Taxa de rollbacks por ciclo de atualização | < 5% | Commits de revert / total de commits de feature |
| Cobertura de teste local antes do push | 100% dos pushes | Checklist preenchido a cada ciclo |
| Documentação sincronizada (doc-sync) | Rodar em 100% dos pushes com mudança funcional | Presença de relatório em doc-sync/reports/ após cada push relevante |
| Tempo de disponibilidade do dashboard (indicador 🟢) | > 95% do horário comercial | Inspeção visual diária ou monitoramento via Google Sheets |

# 11. Documentos Relacionados

| Documento | Localização | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| ONBOARDING.md | maz-dashboard/ONBOARDING.md | Guia técnico completo para desenvolvedores — leitura obrigatória antes da primeira edição |
| CLAUDE.md | maz-dashboard/CLAUDE.md | Instruções específicas para o Claude Code e Cowork ao trabalhar no projeto |
| SKILL.md (doc-sync) | maz-dashboard/doc-sync/SKILL.md | Documentação completa da skill de sincronização de documentação |
| Manual de Uso e Manutenção | maz-dashboard/Manual/ | Manual para usuários finais e gestores do dashboard |
| Guia de Onboarding | maz-dashboard/Manual/ | Guia de onboarding técnico versionado em docx e pdf |
| Ficha Técnica | maz-dashboard/Manual/ | Especificações técnicas do dashboard (arquitetura, APIs, colunas) |
| Dashboard público | pmo-creator.github.io/maz-dashboard/ | URL de produção — confirmar após cada push |
| Repositório GitHub | github.com/PMO-creator/maz-dashboard | Código-fonte, histórico de commits e configuração do GitHub Pages |

# 12. Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 26/05/2026 | EGP PMO / Claude (Cowork) | Emissão inicial do POP — processo de atualização do Dashboard MAZ 2026 |
| v2.0 | Jul/2026 | EGP PMO / Claude (Cowork) | Aba Diretoria adicionada (Gantt/EAP/N2/Comparativo); mobile.html removido — dashboard agora único e responsivo; nova coluna REQS “Chegada do Material”. |